龙岩市林业局2024年度中央财政林业草原改革发展专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2025年中央财政林业草原相关资金预算的通知》（闽财资环指〔2025〕1号）文件，中央财政下达我市其他国土绿化资金-造林和森林质量提升资金5060.3万元。绩效目标为完成造林1.946万亩，造林面积合格率达到85%；森林质量提升补助3.4609万亩，森林质量提升面积合格率达到85%。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于提前下达2025年中央财政林业草原相关资金预算的通知》（龙财农指〔2025〕3号）文件，将资金和绩效目标分解下达7个县（市、区）林业主管部门和1个省属市管国有林场。

2.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达中央财政林业草原相关资金预算的通知》（闽财资环指﹝2025﹞1号）文件，中央财政下达我市其他国土绿化资金-森林可持续经营试点资金20万元，绩效目标为完成森林可持续经营试点任务397亩，下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于提前下达2025年中央财政林业草原相关资金预算的通知》（龙财农指〔2025〕3号）至武平县林业主管部门实施。
3.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分第二批）的通知》（闽财资环指﹝2024﹞16号）文件，中央财政下达我市森林防火补助资金96万元，绩效目标要求我市森林火灾受害率低于0.09%。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知》（龙财农指〔2024〕19号）文件，将资金和绩效目标分解下达2个县林业主管部门和2个省属市管国有林场。
4.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分）的通知》（闽财资环指﹝2023﹞58号）和《福建省财政厅 福建省林业局关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分第二批）的通知》（闽财资环指﹝2024﹞16号）文件，中央财政下达我市林业有害生物防治补助1248万元，绩效目标完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务15.965万亩次，林业草原有害生物无公害防治成效明显。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》（龙财农指〔2024〕2号）和《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知》（龙财农指〔2024〕19号）文件，将资金和绩效目标分解下达7个县（市、区）林业主管部门和6个省属市管国有林场以及一个自然保护区。

5.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分）的通知》（闽财资环指﹝2023﹞58号）文件，中央财政下达我市林草科技推广示范补助246万元，绩效目标为林草科技推广项目数量3个。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》（龙财农指〔2024〕2号）文件，将82万资金和1个绩效目标下达至市本级林业种苗站。
6.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分）的通知》（闽财资环指﹝2023﹞58号）文件，中央财政下达我市林木良种苗木培育128万元，绩效目标为培育林木良种470万株。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》（龙财农指〔2024〕2号）文件，将资金和绩效目标分解下达5个县（市、区）林业主管部门和5个省属市管国有林场。

7.根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分）的通知》（闽财资环指﹝2023﹞58号）和《福建省财政厅 福建省林业局关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（市县部分第二批）的通知》（闽财资环指﹝2024﹞16号）文件，中央财政下达我市林草湿荒综合监测资金307万元,目标任务是完成全县林草湿荒综合监测项目图斑监测数量1395个，为森林资源经营提供决策保障。我市根据实际情况下发《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》（龙财农指〔2024〕2号）和《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知》（龙财农指〔2024〕19号）文件，将资金和绩效目标分解下达7个县（市、区）林业主管部门和1个市本级林业规划所以及一个自然保护区。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.其他国土绿化资金-造林和森林质量提升5060.3万。用于开展造林、森林质量提升项目。完成造林面积1.946万亩，完成森林质量提升补助面积3.4609万亩。均由实施单位（或林权单位）自主先行投入，上级补助资金按“先建后补”的办法，根据实施规模和质量情况补助给投资人，因资金下达较迟还未支付。
2.其他国土绿化资金-森林可持续经营试点20万元。武平县用于天源国有林场完成森林可持续经营试点任务397亩，因资金下达较迟还未支付。
森林防火补助96万元。主要用于组建专业扑火队和防护装备的购买，资金合计支出81万元，资金支持率为84.38%。

4.林业有害生物防治补助1248万元。主要用于2024年松材线虫病疫情监测、死亡松树清理、松毛虫越冬代春季防治等项目支出。2024年已开展了松材线虫病、马尾松毛虫、松墨天牛、竹林病虫害的全面监测调查；马尾松毛虫春季防治；对枯死的马尾松树进行清理。资金合计支出960.99万元，资金支持率为77%。

5.林草科技推广示范补助246万元。主要用于林草科技项目推广。资金合计支出150.91万元，资金支持率为61.35%。
6.林木良种培育128万元.用于培育林木良种470万株。资金合计支出90万元，资金支持率为61.35%。
7.林草湿荒综合监测资金307万元。用于完成全县林草湿荒综合监测项目图斑监测数量1115个。资金合计支出105.4万元，资金支持率为34.33%。
（二）资金管理情况分析

龙岩市林业局严格按照《财政部 国家林草局关于印发<林业草原改革发展资金管理办法>通知》（财资环〔2022〕171号）规定，管好用好各项林业草原改革发展资金。资金下达后，及时分解下达任务，分解绩效目标任务，建立绩效指标体系，做好资金绩效评价工作。严格资金管理，确保专款专用，资金使用符合规范，支出责任履行情况良好。
(三)总体绩效目标完成情况分析

1.已完成造林1.946万亩，造林面积合格率85%；森林质量提升补助3.4609万亩,森林质量提升面积合格率达到85%。

2.武平县天源国有林场有限公司完成森林可持续经营试点任务397亩，生态效益发挥明显，持续发挥生态作用。

3.全市森林火灾受害率为0。

4.已完成松材线虫病防治面积2.03万亩，完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务15.97万亩，无公害防治率100％，林业有害生物成灾率为0。

5.已完成林草科技推广项目数量3个。
6.已完成林木良种培育565.3万株。
7.已完成全县年度森林、草原、湿地、荒漠年度综合监测、调查、变更工作，完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测1115个。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成造林面积1.946万亩，占绩效目标任务1.946万亩的100%；完成森林质量提升3.4609万亩，占绩效目标任务3.4609万亩的100%；完成森林可持续经营试点0.0397万亩，占绩效目标任务0.0397万亩的100%；完成松材线虫病防治面积2.0332万亩，占绩效目标任务1.73万亩的117.53%；完成林木良种苗木培育565.3万株，占绩效目标任务470万株的120.28%；完成全县林草湿荒综合监测项目图斑监测数量1395个，占绩效目标任务1395个的100 %。
（2）质量指标

造林面积合格率达85%；森林质量提升面积合格率达85%；森林火灾受害率目标值为<0.9‰，全年实际完成值为0.00‰；松材线虫病监测覆盖率100%，林业有害生物成灾率为0，松材线虫病防控目标任务完成率100%。均超过设定绩效目标值。

（3）时效指标

造林当期任务完成率100%，森林质量提升当期任务完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

生态效益指标

通过项目实施，林业草原有害生物无公害防治成效明显；森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显；对地区森林生态系统生态效益发挥显著。

可持续影响指标

通过项目实施，森林生态系统功能改善可持续影响明显。

3.满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，项目涉及职工、群众满意度达95%，超过设定绩效目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标完成情况良好，并达到了预期效果。唯一不足是资金支付率较低，主要原因是各县（市、区）财政较为困难，资金未及时拨付，下一步我局将加强与各县林业局和财政局的沟通联系，争取项目资金尽快拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效自评结果拟作为林业系统各有关单位年度考核主要依据之一及下一年度对各县（市、区）林业主管部门安排项目资金的重要依据之一，自评结果拟在政务网上公开。

五、其他需要说明的问题

无
附件

林业草原改革发展资金区域绩效自评表
